组织变革与项目管理

——《难以广泛传播的战略》案例分析与解决方案

海　鸟　队

成员：吴勇志　何常青

张建云　曲娜娜

## 一、案例回顾

（一）组织变革的目标

提升生产率与员工土气

（二）ACME公司曾存在的问题：

劳资关系问题以及财务状况恶化。

总经理丹尼尔上任，实施新的改造方案，希梅内斯担任提升生产率与员工土气项目经理。

（三）在威奇托市的原来存在的问题

在威奇托市，ACME公司劳动阶层与管理阶层冲突最为剧烈，公司由此决定在些试点。希梅内斯在咨询有丰富的工作经验，后来在ACME公司内也担任了一些高层管理职位。

ACME公司在前任CEO的带领下，威奇托市提取点在前期的工作重点在于市场的开拓，而工厂的执行力下滑，一些旧的管理体制需要根除。许多的方案在断断续续的执行，绩效不佳，以至于这些经常变化的方案具有很大的不确定性，期望无法得到实现。导致管理层的执行力不强。项目提升管理团队没有被赋予足够的权威来管理这些变化。如果在威奇托市的项目没有达到目标，希梅内斯则把它看成是无人可以解决的问题。整个项目的执行将陷入困境，希梅内斯对于改变威奇托市的状况的强烈的使命感。

在威奇托市最大的问题是劳动阶层与管理阶层关系不融洽，结果，重型设备的维护成本上升，运作费用上升，利润率下滑。

希梅内斯着手于劳动阶层与管理阶层关系的改善，在威奇托市取得了成功。但问题在于，丹尼尔总经理并没有将早期成功的经验与股东分享，后来，他又在华尔街股市对公司在威奇托市变革的成功进行美化和公布，并将这种成功的模式迅速推广到其他4个工厂作为美好愿景进行宣扬。

希梅内斯很生气，认为复制威奇托市的成功经验将很困难，依靠切饼干的方式来完成项目的目标不可能会实现。

凯勒是公司的老员工，在公司内有较高的威信，在威奇托市得到广泛的尊重。最初，在威奇托市几乎没有人愿意参与“问题讨论会”，一段时间之后，“问题讨论会”得到了很好的举行，针对一些问题的讨论解决了实际中存在的问题。希梅内斯与凯勒又提出了“针对具体问题的特殊解决方案” ，些方案得到了很好的应用。希梅内斯相信运用“针对具体问题的特殊解决方案”来促进生产率与员工士气的提升是一种新的突破。

但希梅内斯也意识到即便运用”spits（通过特定的方案解决特定的问题）”，利用项目小组的形式，来解决问题，项目小组的成员来在公司的各层。在威奇托市仍有一些问题难以解决，一些工程师抱怨与操作员在一起工作。工程师抱怨矿工不知道为什么他们做他们所做的事，而矿工也抱怨工程师仅仅知道在敲电脑。但是凯勒和希梅内斯通过组织垒球活动，增加了脑力劳动者和体力劳动者的联系、沟通和交流。

希梅内斯解决威奇托市存在问题的方案：

- 加强3大职能层之间的沟通

- 确定核心威望人物作为项目经理--凯勒

凯勒是公司的老员工，在公司内经验丰富，有较高的威信，并得到广泛的尊重。

- 开展“问题讨论”的形式，了解威奇托市存在的问题

最初，在威奇托市几乎没有人愿意参与“问题讨论会”，一段时间之后，“问题讨论会”得到了很好的举行，针对一些问题的讨论解决了实际中存在的问题。

- 由各阶层人士组成项目小组，实施“SPITS”-----定制问题解决方案

希梅内斯与凯勒又提出了“针对具体问题的特殊解决方案” ，些方案得到了很好的应用。希梅内斯相信运用“针对具体问题的特殊解决方案”来促进生产率与员工士气的提升是一种新的突破。

- 解决内部沟通问题---开展垒球运动、聚会等。

但希梅内斯也意识到，在实施“SPITS”-----定制问题解决方案的同时，在威奇托市仍有一些问题难以解决，一些工程师与操作员之间相互抱怨。工程师抱怨矿工不知道为什么他们做他们所做的事，而矿工也抱怨工程师仅仅知道在敲电脑。所以希梅内斯通过组织垒球活动以及聚会，增加了脑力劳动者和体力劳动者的联系、沟通和交流，同时也建立的信任

（四）在拉伯克市存在的问题。

希梅内斯认为拉伯克市较威奇托市有更好的条件来开展这样一个项目，仅仅派出他项目小组内部的一名咨询顾问彼得逊，带领两位员工去开展工作，而自己留在丹尼尔原来的咨询公司工作，仅让副总大威进行点负责。随后，坏消息不断传出，凯勒突然提出离开公司的请求，意味着他将不能为拉伯克市提取点的提升项目工作，而凯勒的态度又是如此的坚决。而凯勒在ACME公司内有许多可靠的朋友，他们被视为ACME人，希梅内斯知道他的离去将难免将他的知识与经验也一同带走。此后无论希梅内斯与其团队如何在拉伯克市再创造与威奇托市同样的环境与技术，也无法达成在威奇托市取得的效果。在拉伯克市的员工好象没有在威奇托市的员工那样充满热情，希梅内斯也认为在拉伯克市比威奇托市需要更少的时间与精力来解决问题。

拉伯克在市遭遇到在威奇托市未曾出现的问题，拉伯克市的员工拒绝参与任何由项目团队主持的有建设性的活动来促进生产率与员工士气的提升。在威奇托市举行得较好的垒球运动在拉伯克市被忽略了，最终项目团队靠向他们提供食物与啤酒来保持一点活力，在这里更多的是吃与玩。

在拉伯克市也取得了一点微弱的成效，不断地达成了每周的目标，运营与维护成本也降低了一些，但与期望的目标相差还较远。

## 二、问题分析

当前面临的问题：

- 财务状况恶化，劳资关系紧张；

- 脑力劳动者与体力劳动者发生抵触；

- 工厂的执行力下滑；

- 在威奇托市最大的问题是劳动阶层与管理阶层关系不融洽；

- 重型设备的维护成本上升，运作费用上升，利润率下滑；

- 工程师与操作员相互抱怨；

- 凯勒突然提出辞职，人事上面临危机；

三、需要解决的核心问题：

- 如何化解组织变革中遇到的阻力，对组织变革进行科学的管理，提升公司整体的生产率与员工士气。

## 三、原因分析

（一）基于组织系统的原因分析

在战略上：

方法：采用移植战略，寄希望将成功模式进行机械地复制。

失败原因：缺乏公司整体战略。将公司生产率与员工士气提升项目作为以各提取点分开进行，没有考虑提升工作的整体性，也没有充分考虑提取点的差异性。缺少系统的执行方案。威奇托市和拉伯克市之间存在问题的差别、人员需求的差别、内部文化的差别。

在策略上：

方法：选择难度最大的提取点进行试点。

失败原因：试点单位具有特殊性，不具有普遍意义。在威奇托市有工作经验丰富，熟悉公司状况的凯勒先生，由于有较高的威信与号召力，使项目工作开展顺利。而丹尼尔总经理在华尔街对公司的财务状况进行美化的宣传与为提升生产率与员工士气起到了推波助澜的作用。

在执行力上：

公司的执行方案反复变动，管理层在员工心中的威信下降，员工对执行方案缺乏敏感性，并产生了抵触心理，造成管理层执行力下滑。

在沟通上：

公司的内部沟通机制不畅，除了公司本已存在的劳资关系问题，及脑力从业者与体力从业者的沟通不畅的问题之外。希梅内斯与总经理丹尼尔缺乏有效的沟通，双方未达成问题的共识，以至于双方产生分歧，在行动上未达成默契。

总经理的好大喜功使得执行曾面临巨大的压力。

在组织上：

公司将矿物的提取队伍分为”operations”,”below ground”,”above ground”三部分，人为地造成了脑力从业者与体力从业者的过度分隔，造成了作业流程的不顺畅，由于脑力劳动者与体力劳动的相互不理解，也给信息沟通带来了难度。

在公司文化上：

在公司整体未建立强有力的文化条件下，公司将不同的工作方式与价值观念进行简单的移植，未考虑不同的工作地点在文化上差异性，以至于同一方法在不同的地方产生不同的成效。在拉伯克市，高层没有在工厂里倡导变革的理念，营造变革的氛围，员工的心理准备和企业的文化准备时间不足。

在人力资本上：

凯勒突然提出辞职突显出公司在人力资本管理上的失误。希梅内斯对拉伯克市的问题没有给予充分的重视，仅派遣助手去解决拉伯克市存在的问题，其问题的核心在于希梅内斯过于重视凯勒的个人作用，及希望与将凯勒的经验的威望简单复制于拉伯克市。忽视了拉伯克市员工的主要需求可能与威奇托市存在不同。

在激励上：

公司未建立科学的激励制度，希梅内斯仅怀有强烈的使命感解决威奇托市的问题，但拉伯克市却没有充足的动力来解决问题。导致对拉伯克市的问题缺乏重视感，播下了失败的种子。

在公司制度上：

公司缺乏科学、规范的管理制度以及完善的激励制度。没有充分利用威奇托市的成功，来激励拉伯克市的士气当拉伯克市取得初步进展时，希梅内斯并没有鼓励员工，而是因为与自己的预期差距较大而漠视进步。

（二）基于组织变革管理的原因分析

组织变革缺乏系统性与科学的管理

组织变革是一个复杂、动态的过程，包含解冻、变革、再冻结等三个有计划的步骤。

基于组织变革过程

解　冻

变　革

再冻结

鼓励员工改变原有的行为模式和工作态度，采取新的适应组织战略发展的行为与态度。

需要对旧的行为与态度加以否定，使干部员工认识到变革的紧迫性。

找出差距和解冻的依据，帮助干部员工“解冻”现有态度和行为，迫切要求变革。

应注意创造心理上的安全感，减少心理障碍，提高变革成功的信心。

变革是一个学习过程，需要给干部员工提供新信息、新行为模式和新的视角，

指明变革方向，实施变革，进而形成新的行为和态度。

应该注意为新的工作态度和行为树立榜样，采用角色模范、导师指导、专家演讲、群体培训等多种途径。

在再冻结阶段，利用必要的强化手段使新的态度与行为固定下来，使组织变革处于稳定状态。

为了确保组织变革的稳定性，及时给予正面的强化

加强群体变革行为的稳定性，促使形成稳定持久的群体行为规范。

## 四、解决方案

解 冻

变 革

再冻结

对公司的内外部环境缺乏分析，没有与标杠公司进行比较及发现差距，没有得制造变革的危机，对旧的管理状态的否定力度不大。

在变革的过程中没有形成角色示范，专家演讲，群体培训多途径保证变革的成功。

没有采用必要强化措施对组织变革进行巩固，变革的后续阶段缺乏必要的制度体系来保证，以加强群体变革行为的稳定性，促使形成稳定持久的群体行为规范。

## 四、解决方案：

纠正战略偏差，建立总分战略

首先确定项目的总体目标，建立项目的整体战略，改变战略的移植策略，考虑各提取点的差异性，确立各提取点项目提升方案。应用SWOT的理论具体分析拉伯克市存在的问题。

拉伯克市的优势：与威奇托市相比，存在问题较少其程度不严重。

拉伯克市的劣势：与威奇托市相比，差异性较大。

拉伯克市的机会：有成功的案例可以借鉴。

拉伯克市的威胁：实践上迫在眉睫，且拉伯克市成功与否将影响公司整体的策略。

进行结构变革，再造作业流程

调整组织结构，改变原来的”operations”,”below ground”,”above ground”架构，建立流畅项目团体工作流程。

建全沟通机制，化解劳资矛盾

员工俱乐部，问题洽谈会，继续推广成功模式“垒球运动”，下放部分管理者到基层工作。

启用适当人才，提升执行能力

在拉伯克市的普通员工提升部分有感召力的员工，参与项目的工作团队。

组建拉伯克市项目团队

不生搬硬套Keller，而应该就地寻找具有领导力、号召力及感染力的人物。

应从不同层次的员工中选拔出代表参与企业管理；从管理层中选出代表去基层体验生活，从而增强理解和建立信任，建立和谐关系。

3、制定可行的执行计划，遵照SMART原则，以节省成本和资源。

三部曲：解冻：了解员工的具体需求，发现、总结问题，制定具体策略。（劝说、参与）

执行: 执行具体问题的解决方案

巩固：对已经取到的成果进行巩固。如组建员工俱乐部。

首先确定项目的总体目标，建立项目的整体战略，改变战略的移植策略，考虑各提取点的差异性，确立各提取点项目提升方案。在总体策略支持下，以不同的提取点适当调整项目的提升方案。制定可行的执行计划，遵照SMART原则，以节省成本和资源。

纠正战略偏差

建立总分战略

进行结构变革

再造作业流程

基于组织系统的解决方案

调整组织结构，改变原来的”operations”,”below ground”,”above ground”架构，建立流畅项目团体工作流程。

建全沟通机制

化解劳资矛盾

启用适当人才

提升执行能力

在拉伯克市的普通员工提升部分有感召力的员工，参与项目的工作团队。

员工俱乐部，问题洽谈会，继续推广成功模式“垒球运动”，下放部分管理者到基层工作。

方　　略

解　决　措　施

基于组织变革与项目管理的解决方案

沟通参与

化解阻力

审视环境

发现差距

推行变革

发现问题

实行反馈

效果评价

提出愿景

明确目标

分析内外环境，发现公司存在的差距，召开宣传动员会，制造变革危机

教育与沟通，帮助他们了解变革的的缘由，通过个别会谈，备忘录，小组讨论或报告会等教育员工，吸收持反对意见者参与决策

提出愿景，最大限度发动员工参与组织变革，提出清晰可以达到的变革目标，建立目标管理系统，建立变革的测评系统

建立权威的变革管理团队推动组织变革，强硬性与灵活性相结合，在推行过程中及时发现问题

对推行效果进行及时回馈，评价其推行效果，以备及时改进