×××××××

中国大学生校园环保行动创意大赛

奖项设计

创意——你的，我的，他的！大家一起来——绿想成真！

环境保护，青年有责。校园里的大学生，只要你有创意，只要你愿意，环保的大门为你敞开！阿拉善SEE生态协会和济溪环境交流网络共同举行的“×××××”中国大学生校园环保行动创意大赛正式启动！

本次活动面向高校大学生征集环保行动创意，深入到校园中普及环境保护意识、关注身边环境问题，引导校园社团展开环保行动，激励青年学生以环保行动为核心形成行动团队，将环保结合到生活的各个领域，迸发出创意项目，并就此开展行动！凡在征集中脱颖而出的行动创意，在团队承诺后，可以得到全额经费资助，将梦想变为实践。成果卓著的环保创意行动团将经评比获得进一步奖励，以持续行动，并且获奖团队成员可以获得推荐到中国知名企业实习的机会。

点燃创意，启迪未来，全情环保！

一、组织单位

主办单位：

阿拉善SEE生态协会

济溪环境交流网络

协办单位：

重庆青年环境交流中心

广东绿点大学生环保行动网络

湖南绿色联盟

绿色大学生论坛

绿色龙江-黑龙江省大学生环境行动网络

绿石环境行动网络

陕西青年环境与互助网络

独家网络媒体支持：腾讯网科技频道

1、阿拉善SEE生态协会简介（SEE）

阿拉善SEE生态协会（SEE）成立于2004年6月5日，是由中国近百名知名企业家发起的民间非赢利性环境保护组织，致力于推动企业家承担更多的环境责任和社会责任，遵循平等参与、民主决策、权力制衡、公开透明、会员与公众监督的组织工作原则，严格按照《章程》治理。

SEE的近百名会员企业家遍布包括港澳台地区的中国各省，来自于房地产、金融、信息、制造、文化、零售等各个行业。SEE在阿拉善盟和北京设有两个办公室，主要从事以下三个方面的工作：

·与阿拉善盟政府和各个职能部门、国际机构合作，在内蒙古阿拉善地区开展生物多样性保护、社区环保、环境教育等生态保护行动；

·以“SEE·TNC生态奖”、“SEE资助基金”对中国民间环保组织开展的各类项目进行资金支持，同时与国内外相关机构合作组织能力建设和培训活动，以此推动中国环保公益事业的发展；

·协助会员企业参与环保、公益事业，推动企业社会责任的实现。

SEE成立以来，先后在内蒙古地区实施五个区域的社区环保项目，对全国87个环保公益项目进行了奖励和资助，同时协助和带动了会员企业开展各种类型的环保活动。

更多信息请参见：http://www.see.org.cn

2、济溪环境交流网络介绍

济溪环境交流网络（济溪，GSEAN）是一家为环境公益行动者提供信息交流和学习平台的环保公益组织，由一群年轻的中国环境保护志愿者于2004年12月创立，2008年11月在重庆注册为重庆济溪环境咨询中心。济溪致力于通过信息的分享和传播让更多人了解到参与环境保护的方法和途径，让发展中的环境组织得以成长起来，让满怀梦想的环境保护活动者拥有更大的力量。经过近4年的发展，济溪已成长为中国最活跃的青年环境组织交流平台。

济溪在重庆、北京主要设有两个办公室，主要从事以下几方面的工作：

·建立环境交流网络，运营中国环境公益网、环境健康网，建立环境公益百科、环境交流论坛，开展基于网络的在线大讲坛、自然认知、社团诊所、在线调查等活动，发布环保方面的公益资讯，为环境NGO提供信息支持，为环保社团提供支持服务。

·建立500100筹资机制，对发展中的青年学生环保社团开展的各类环保公益活动进行资助，开展能力建设和培训活动。

·开展环境咨询、翻译服务等，为环保企业、组织提供支持。

·与国内外各类机构合作，开展相关环保公益项目。

更多信息请登陆：www.gsean.org

二、活动流程

三、参赛对象：

1、高校大学生以团队名义报名参加。

2、团队人数不得少于3人，且需为在校大学生（专科、本科、硕士生、博士生），并参与项目整个赛程。

3、鼓励组成学科交叉、优势互补的团队。

四、参赛要求：

1、项目与大学生的学习、生活紧密相连，环保与其他专业如艺术等各个领域的结合。

2、项目应以大学生为实施主体，可以邀请其他单位或社团参与、支持。

3、项目中要融入环保理念，突出环保创意；

4、项目创意是可行的，并可进行推广的。

5、项目总预算不超过2万元，申请资金在3000元到10000元之间。

6、项目实施时间为2009年6月1日-11月30日，超出本阶段的项目不予考虑。

7、在项目申请、实施阶段，项目团队成员保持稳定，并能够全程参与。

8、我们关注于生态保护、社区、环境教育、调查研究、水资源、污染处理、回收利用等方面。

五、参赛方式：

1、登录官方网站http://seedream.gsean.org/进行在线申报，并根据要求提交一份项目计划书。

2、项目提交截止日期：2009年4月20日

3、可参考媒体支持网站信息 http://tech.qq.com/zt/seedream/

六、奖项设置：

本次大赛分为项目评审和总决赛，

1、项目评审将评选最佳创意奖35个项目，优秀项目奖35个项目。

- 每个地区评选出3-5名最佳创意奖，5名优秀项目奖；

- 每个地区从最佳创意奖中推荐2个团队参加总决赛PK；

- 获得最佳创意奖的项目将获得3000-10000资助用于项目实施；

- 获得优秀项目奖的团队将获得500元的奖金或等值的活动所需物资；

- 获得最佳创意奖、优秀项目奖的参加网络投票，评选10名最佳人气奖。

2、总决赛将从14个参赛队伍中决出7个优秀团队。

- 阿拉善SEE生态协会提供到会员企业参加实习的机会；

- 企业家认捐价值3000元以下活动所需硬件，如DV、电脑、移动硬盘、照相机。

七、方案实施及项目延续

获得资助的参赛队伍需要根据实施方案开展活动，且必须记录收集活动的成果，为将来的成果展示做准备。包括：

- 实施报告

- 现场图片

- 录像

- 收集的签名

- 调查问卷

- 活动报道情况（原件）

- 建立项目博客

- 其他活动材料

八、成果展示

1、网络专题：开设专题，将入围参赛队伍的方案将被置于网上供参考。方案实施后，各城市所有的活动成果将在网上展示。整体活动进展情况将开设专题网站进行介绍。

2、印刷项目成果册。汇编项目图片、总结等，编辑成册。

九、组织协调

本次活动设置大赛组委会，由济溪环境交流网络和阿拉善SEE生态协会联合组建，负责本次大赛的日常工作。大赛组委会设在济溪环境交流网络重庆办公室。

中国大学生校园环保行动创意大赛组委会

联系地址：重庆市北部新区新南路186号

金科蚂蚁SOHO城B座29-8室

邮政编码：401121

联系电话：023-6703 6310

电子信箱：project@gsean.net

项目网站：seedream.gsean.org

附件：

一、评审管理方案

二、渠道推广方案

三、项目预算表

四、工作进度表

五、媒体工作方案

附件一：

项目评审管理

一、资格审查阶段

1、描述：

此阶段为参赛项目资格评定阶段。为减轻中评阶段评委评审工作量，在此阶段，阶段评委会将淘汰一部分不具备参评资格的项目申报方案，预计选出200个符合资格要求的项目参加下一阶段项目评审。

2、操作时间：3月15日-4月22日

确定时间：4月20日-4月22日

3、资格审查人员组成：

济溪项目执行团队

4、资格审查标准：

- 是否属于环保项目

- 是否可行，而非幻想

- 是否属于大学生团队

5、资格审查工作操作程序：

- 接收：评委会每日查看项目在线申报系统，接收参评申报项目。

- 统计：将申报项目基本信息从项目在线申报系统中导出整理。

- 资格审查结果处理：

依据资格审查标准，对项目进行审查，根据下述各类处理方式对各种情况的项目进行处理。

  - 完全符合申报条件的项目，依据项目初步提供信息，给予适当的项目完善建议。

  - 部分符合申报条件的项目，依据申报要求，给予信息补充建议及适当的项目完善建议。

  - 不符合申报条件的项目，给予淘汰，并在统计表中做好标记。

6、资格审查结果与项目方沟通

- 评委及时以Email、电话、QQ群等方式为项目申报方给出申报修改建议

- 评委及时回答项目申报方提出的有关大赛的相关问题

二、评审管理

1、描述：

此阶段为项目重要环节，分地区评审打分后汇总排名，同时开展网络投票，最终结果进行排名，共资助35个最佳创意奖及35个优秀项目奖，每个地区最少3个项目获得资助。并从每个地区推荐2个项目，共14个项目参加总决赛。

2、评审时间：

4月23日-5月8日

3、评委组成：

共5名：组委会推荐评委3名+地区协办单位推荐评委2名

4、评委会评审标准

  - 项目主题新颖，主体性、内容创新		20分

  - 目标明确，价值高         			20分

  - 可行性高，易推广         			20分

  - 与生活、其他专业领域结合		20分

  - 资金预算合理							10分

  - 团队组成人员多样化、能力			   10分

  - 队伍有组织相关活动经验				5分（附加分）

5、评分计算方式：

- 评审得分：五名评委分别打分后的总分，除去最高分和最低分，另外三个分数的平均分为该项目评审得分。

- 网络人气得分：网络人气数/最高人气数×5，即人气最高的为5分，其余的根据比例获得相应的人气得分。占总分数的5%。

- 最终得分：评审得分×95%+网络人气得分

6、评审方式：

- 4月22日前济溪项目执行团队将初筛参赛项目按地区进行分类，并于22日分发至各地区评委，全部材料发到总评委处。

- 4月23日-4月30日期间为各评委评选打分阶段，各评委按照评分细则给各参赛项目打分，并对每个方案进行点评。为保证客观公平性，此期间评分为各评委独立评分，不做任何交流。

- 5月4日-8日，评委会择机碰头召开网络会议或电话会议进行讨论，对项目进行探讨，并分区推荐2个项目参加总决赛PK。

- 5月4日-5月24日，评委评分后的前100名在项目专题网站进行网络投票（腾讯专题上做链接）。

- 5月25日-27日，项目执行团队按照评委评分（五名评委总分/5×95%，即占总分的95%）+网络投票总分按照（得分/最高分×5，即占总分的5%）为最终得分进行排名，前35个经过微调（保证每个地区不少于3个）后确定资助名单（最佳创意奖）。70名之前未获得最佳创意奖的将荣获优秀项目奖，同时网络人气最高的前五名获得最佳人气奖（只给予荣誉不给物质奖励）。该评审结果保密，待6月5日公布。

三、总决赛评审管理（方案另拟）

1、描述：

- 总决赛PK：从参加总决赛的14个项目中PK出7个最佳项目团队奖。

- 颁奖典礼：

- 对获得最佳项目团队奖的7个团队颁奖；

- 对获得资助的最佳创意奖颁奖；

- 公布获得优秀项目奖的团队

- 公布获得最佳人气奖的团队

2、时间：

6月4日-6月5日

3、参加人员：

- 14支参加PK的团队代表各1名，该团队其余代表自愿参加；

- 获得资助的其他队伍代表各1名，该团队其余代表自愿参加；

- 北京高校大学生代表（根据场地邀请）；

- 媒体代表；

- SEE会员企业家代表；

- SEE、GSEAN工作人员。

4、评委组成：

主办方各1名，其余评委由SEE于GSEAN联合邀请为主，

5、评审方式：

2009年6月1日-6月5日（择机进行），6月5日颁奖典礼

6、前期准备

- 参加总决赛PK的14个团队收到参加总决赛通知后，于2009年5月25日前提交一份详尽的项目执行计划书。

- 项目初审：（10分）

在总决赛头一天，评委会在主办方的组织下熟悉评审过程，由评委会对入围的35个项目进行初步审核，并且讨论确定给每个团队的提问的题目。

7、总决赛（一天）

- 项目陈述： （10分）

每个项目团队派出项目代表上台对项目进行陈述，时间为3分钟，由评委分别进行打分。

- 项目答辩： （10分）

每个项目团队在陈述后由评委提出相关的问题（评委提前准备题目，每个团队3-5个题），由项目代表进行答辩，时间为5分钟，评委进行打分。

- 项目PK：   （10分）

进入总决赛的14个项目团队进入项目PK环节。

项目PK为同类型的项目之间进行辩论，抢答评委提出的问题。

- 嘉宾、观众提问时间：

评委进行最后评定的时候，由嘉宾、观众对项目团队提出问题或做一些点评。

其余参加的21个团队的代表各持有一个投票牌，作为大众评委对14个团队进行打分、点评。

- 评委最终评审：

评委会休会半个小时，确定最终获得大奖的名单。

- 大奖认领：

由特邀嘉宾对项目团队获得实习机会的人员进行“认领”。

8、颁奖：

由特邀嘉宾或企业家为7个最佳项目团队奖颁奖；

由联合主办方邀请嘉宾为获得资助的35个最佳创意奖颁奖；

由主办方代表或嘉宾公布优秀项目奖名单；

由主办方代表或嘉宾公布最佳人气奖名单；

由主办方代表公布宣传推广活动最吸引眼球奖。

注：总决赛方案在3-4月份另拟详细实施方案。

附件二：

渠道推广方案

一、宣传推广途径及范围

1、进校园宣传推广活动：

在全国50-60个城市开展实地的宣传推广工作

- 在全国100所高校开展进校园互动式推广活动；

- 在全国400所高校开展海报进校园活动。

2、网络宣传活动：

- 建立官方网站；

- 在腾讯建立项目专题页面；

- 在全国1000所高校校园BBS发布活动信息。

具体开展活动的学校数量，可以由SEE根据资金总量控制，保证单校活动效果为准，宁可减少学校数量，必须保证单校活动效果。

二、宣传推广活动组织机构

渠道骨干支撑由三个层次组成，分层签署合作协议，进行绩效考核，信息和物资流向示意图如下：

1、第一层：统筹协调层

由济溪环境交流网络项目团队为主，包括项目执行团队、项目督导团队成员。

项目执行团队：郑建、张建、关博

项目督导团队：吴昊亮、郑建、周敏、张伯驹、陆莹莹

主要职责：

1.1 统筹协调该项目宣传推广的总体工作；

1.2 由督导团队分别负责督导各地区宣传推广工作的组织实施工作；

1.3 负责所有宣传物资和纪念品的设计制作工作；

1.4 负责所有宣传物资和纪念品的配送工作；

1.5 负责资金管理工作；

1.6 负责审批全国宣传推广活动的参与单位名单；

1.7 负责制定全国宣传推广活动实施方案。

| 推广区域 | 区域协调机构 | 督 导 |
| --- | --- | --- |
| 东北 | 黑龙江、吉林、辽宁 | 哈尔滨 | 绿色龙江 | 高瑞睿 | 陆莹莹 |
| 华北 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古 | 北 京 | 绿色大学生论坛 | 费晓静 | 张伯驹 |
| 华东 | 江苏、浙江、上海、安徽、山东 | 南 京 | 绿石环境行动网络 | 李春华 | 周 敏 |
| 华南 | 广东、广西、福建、海南 | 广 州 | 广东绿点 | 李 舟 | 周 敏 |
| 华中 | 湖南、湖北、江西、河南 | 长 沙 | 湖南绿联 | 李 黎 | 周 敏 |
| 西北 | 陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆 | 西 安 | 陕西青年与环境互助网络 | 张志强 | 郑 建 |
| 西南 | 重庆、四川、云南、贵州、西藏 | 重 庆 | 重庆青年环境交流中心 | 李宜静 | 郑 建 |

2、第二层：地区协调层

将全国的宣传推广活动根据地域划分为七个片区，每个片区由当地的协办机构负责，设立一个地区协调员和1-2名协调助理，负责本地的协调工作。

主要职责：

2.1 负责协调本地区宣传推广活动的实施；

2.2 负责落实本地区宣传推广活动5-8个城市及相应的联络人；

2.3 负责审核本地区推广活动的10-20所学校名单；

2.4 指导、贯彻、监督本片区内城市工作组的执行，包括张贴海报和入校推广活动的技巧，确保本片区执行10-20所学校入校推广活动，执行50-70所学校入校贴海报。

2.5 负责本地区宣传推广活动媒体报道整理工作；

2.6 负责本地区各城市推广活动资料汇总工作；

2.7落实确保本片区的创意提交数量在30份以上。

| 地区 | 负责区域 | 岗位 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西南地区 | 重庆、四川、云南、贵州 | 协调员 | 李宜静 | 13678472680 |
|  |  | 助理协调员 | 李 玲 | 15923965660 |
| 西北地区 | 陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆 | 协调员 | 张志强 | 13474685402 |
|  |  | 助理协调员 | 范 洁 | 15877344995 |
| 华东地区 | 江苏、浙江、上海、安徽、山东 | 协调员 | 李春华 | 13701472216 |
|  |  | 助理协调员 | 朱翔宇 | 15951777977 |
| 华中地区 | 湖南、湖北、江西、河南 | 协调员 | 李 黎 | 13548947615 |
|  |  | 助理协调员 |  |  |
| 华南地区 | 广东、广西、福建、海南 | 协调员 | 陈 昭 | 13632349257 |
|  |  |  | 李 舟 | 15918745734 |
| 华北地区 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古 | 协调员 | 阙品甲 | 15120093545 |
|  |  | 助理协调员 | 宁佐梅 | 15810450785 |
| 东北地区 | 黑龙江、吉林、辽宁 | 协调员 | 高瑞睿 | 13895786743 |
|  |  | 助理协调员 |  |  |

3、第三层：各城市执行层

在全国开展宣传推广活动的50-60个城市分别设立城市协调员，负责本地区宣传推广活动的联络和组织工作。

主要职责：

3.1 负责本市宣传推广活动的统筹协调工作；

3.2 负责落实本市开展互动式推广活动的学校及社团，并落实每一个推广活动实施方案；

3.3 负责落实本市开展进校园宣传活动的学校，或自行组织人员进校园张贴海报，或寻求校内环保社团协助，分发海报到各学校由该校社团张贴；

3.4 负责本市活动的媒体宣传安排工作；

3.5 负责本市宣传物资的接收、分发工作；

3.6对张贴海报学校的参与情况应以照片形式（海报张贴情况、同学围观查看等照片）反馈；对进校园推广活动高校，应以在该校的活动照片、部分参与咨询人员的填写的反馈和联系方式、物品发放清单等方式进行统计反馈；

3.7 负责本市各校宣传推广活动相关总结材料的收集整理工作，并向地区协调员提交；

3.8 负责本市参与学校的补助发放工作，并负责本市相关票据收集整理及报销工作。

三、进校园宣传推广活动具体安排

| 3月 | 资料发放（400校） | 入校活动（100-140校） |
| --- | --- | --- |
| 1日 |  |  |
| 2日 | 贴海报 |  |
| 3日 |  |  |
| 4日 |  |  |
| 5日 |  | 集中活动 |
| 6日 |  | 集中活动 |
| 7日（周六） | 贴海报 | 集中活动 |
| 8日（周日） |  | 集中活动 |
| 9日 |  | 集中活动 |
| 10日 |  | 集中活动 |
| 11日 |  |  |
| 12日 |  |  |
| 13日 |  |  |
| 14日 |  |  |
| 15日 |  |  |

⑴ 在全国400所高校内张贴活动海报，信息覆盖全国20%-50%左右的高校；

| 宣传途径 | 次数 | 数量 | 范围 | 物资需要数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张贴海报 | 3次 | 8套 | 400所高校 | 3200 |
| 校园BBS | 1 | 1 | 约1000所高校 |  |

执行时间：2009年3月1日-15日

活动形式：直接将海报张贴于校园中人流量较大的区域。并在本地高校BBS发布活动消息。

需要物资：海报8套×400校=3200套

⑵ 在全国100-140所高校内同时开展推广，重点覆盖全国7%左右的高校；

执行时间：2009年3月5日-15日

组织形式：分别负责本地区20所高校的同时开展进互动式校园推广活动。

活动形式：

参与推广获得的高校可以在推广期间结合本社团3月份开展的其他宣传活动（譬如筷子树、有奖问答、举行环保讲座、舞蹈、行为艺术这种思路的能吸引眼球的活动）中融入推广活动，使推广活动内容更加丰富多彩。

推广活动要求操作简单，不需要复杂的流程设计，足够吸引大学生眼球。能在校园内引起一定轰动效应的可以由SEE和济溪给予最吸引眼球奖，以表彰其推广效果。

根据推广活动提供的宣传物资的特点，通过摆宣传台、张贴海报、悬挂横幅等开展推广活动。

需要物资：

| 物资 | 宣传方式 | 数量 | 高校 | 全国需要数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海报 | 张贴 | 5 | 140校 | 700 |
| 横幅 | 悬挂 | 1 |  | 140 |
| 其他奖品 | 有奖问答 | 待定 |  | 待定 |

大赛组委会对各地宣传推广活动提出固定的要求，各地社团需要在活动前申报活动计划。督促城市联络员催促各校完成计划，由地区协调机构审核本地上报的宣传推广计划。

（1）户外摊位（海报、有奖问答奖品）；

（2）自行设计安排的文娱、形体、行为艺术等互动性较好的宣传形式；

（3）结合社团自身活动开展宣传推广活动。

四、项目监测

1、各地区负责人在规定日期内上交推广计划；

2、项目督导人员进行实地考核；

3、讲授推广活动相关资料；

4、推广单位提交推广活动后的总结材料、媒体报道情况、活动照片等；

4、在合作协议中明确预期效果与相关责任，如不符合双方协商结果将按规定处理；

5、活动后期的抽查反馈。

（详细监测方案另拟）

五、宣传物资管理流程

济溪项目执行组在1月15日前完成文字定稿，25日前完成设计工作，2月15日前完成物资制作工作，2月20日前快递出物资。

1、文字编辑

由济溪负责，与SEE沟通，在1月15日前完成各项设计工作电子版文字稿。包括通知、海报、书签等；

2、设计制作

由济溪重庆办公室联系设计制作厂家，进行相关宣传品的设计制作工作。1月10日前联系落实设计人员及制作厂家，制作工作于1月20日前完成设计定稿工作（1月25-31日放春节假），定稿前须由SEE和济溪审核通过。2月15日前完成物资制作工作。

3、物资发送

根据各地区协调员提供的推广计划信息，济溪项目执行组负责向50个城市工作组联络人直接快递物资，并分别制作当地物资分发计划。

物资配送时间：2009年2月15日-20日

4、电话落实

2月20日-25日，通过电话落实各城市物资配送到位情况。各城市联络人在2月28日前将物资分发到各推广点。

六、推广活动激励机制

1、推广方案奖励机制

设立4000元机动推广经费，根据各地推广方案的提交情况，对较有特色和亮点的推广活动给予奖励，奖励资金用于推广活动。由大赛组委会确定重点推广活动。

2、评选最吸引眼球奖

设立3000元奖励基金，在宣传推广活动之后根据推广活动实施情况、总结情况、评估结果、项目提交情况进行评选，评选宣传推广活动最吸引眼球奖，从7个地区协调机构中评选2个地区协调机构，并从140个推广学校评选出10个给予奖励。