项目名称：“绿色社区网络”社区保护行动基金小额赠款项目

申请主体：青海省三江源生态环境保护协会

项目概述：

1）	项目内容简述：（200－300字）

绿色社区网络”社区保护行动基金，是三江源生态环境保护协会通过寻求多方合作伙伴，自主设立的专门基金。该基金通过小额赠款的方式，专门用于支持三江源地区个人、乡村社区、民间组织等从事环境保护与生物多样性保护的行为，发现和培养更多对三江源环境保护与生物多样性保护有正面影响的当地能人。

自2006年以来，协会先后给措池村恢复野牦牛栖息地、尕多觉悟生态环境保护协会历史与药材手册、拉日村可加尕哇神山周围动物保护、利用传统文化进行环境教育、当地传统的生态文化与历史手册、地青村草原垃圾清理、刚日村乡村湿地资源保护乡规民约制定、结合传统生态文化进行自然保护、治多县民族中学青少年生态道德教育、玉树州孤儿学校生态教育校用教材、玉树州公众生态环境保护教育、囊谦县社区自然保护法律协助员培训、尕多觉悟生态环境保护协会高原野生珍稀植物保护、隆宝滩国家级自然保护站能力建设等十三个社区项目进行了小额赠款，为促进本土民间组织与当地其他公民社会、乡村社区、民间组织的环境保护及生物多样性保护形成合力，开辟与其他跨区域保护基金组织多层次、长时间的合作领域，支持更多长期从事环境与生物多样性保护的公民社会、乡村社区、民间组织起到积极的作用。

该项目投资小，操作灵活，见效快，并具有生态、经济、社会多重效应。

2）项目地点：青海省玉树州市

3）项目执行周期：2006年3月1日至2009 年3 月 31 日

4）项目合作方及角色：合作方为玉树州林业环保局，主要从政策、组织及监测等方面参与项目管理，支持三江源生态环境保护协会有效实施该项目。

5）项目资金总额：22.6万元

资金来源：由保护国际分期公益资助

项目综述：

1）项目背景（问题根源）

三江源地区位于青海省南部，西南部与西藏自治区接壤，东部与四川省毗邻，北部与青海省格尔木市、都兰县相接。三江源保护区的总面积为31.6万多平方公里，占青海省土地总面积的32.7％。保护区范围包括17个县、市，总人口为55.72万，居民以藏族为主。

三江源自然保护区是长江、黄河、澜沧江的发源地，被誉为“中华水塔”。三江源自然保护区有四个显著特点：一是我国面积最大的自然保护区，保护区面积相当于两个山东省的面积。二是我国海拔最高的天然湿地，平均海拔4000米左右。 据科学家初步计算，长江总水量的25％、黄河总水量的49％和澜沧江总水量的15％都来自三江源地区。三是世界高海拔地区生物多样性最集中的地区，这里具有生态环境的多样性、物种的多样性、基因和遗传的多样性，是世界上高海拔地区生物多样性最集中的地区。四是三江流域生态系统最敏感的地区，也是我国最重要、最脆弱的生态保护区。如果这一地区生态恶化的趋势得不到有效遏制，三江流域上、中、下游地区经济和社会的可持续发展将受到严重影响。

为了保护该区域的生态系统和生物多样性资源，我国政府做出了巨大的努力，并于2000年建立了三江源保护区。但是由于保护区面积广大，地处偏远，加之当地经济发展落后，无力承担过多的保护经费，严重制约了保护的有效性。而与此同时，三江源地区也是少数民族的聚集区，各民族都有自己传统的保护文化，尤其是三江源地区生活的藏族具有神山圣湖保护的文化传统，当地社区居民基于传统和信仰，自发地为保护做出了积极的贡献。

为激励在生态环境保护工作中做出突出贡献的牧民社区、寺庙及个人，促进三江源地区生态环境保护工作的可持续发展，充分调动全社会的力量投入到三江源自然保护区的生态环境保护工作中，创建三江源地区保护区与社区共管的新模式。三江源协会拟创建“绿色社区网络”社区保护行动基金，通过小额赠款和培训的方式，培养社区保护带头人，提高当地社区的保护能力，促进社区保护经验的交流，并协助当地藏族社区的保护行动在科学的方法指导下得以开展。

2）项目目标（要解决的环境问题）

1、设立三江源地区“绿色社区网络”社区保护行动基金，专门用于支持三江源地区公民社会、乡村社区、民间组织等从事环境保护与生物多样性保护的行为，发现和培养更多对三江源环境保护与生物多样性保护有影响的当地能人。

2、建立三江源地区与三江流域及国内外环境保护资金融通平台，逐步解决三江源环境保护与生物多样性保护投入严重不足的问题，鼓励更多社会力量投入到三江源地区环境保护与生物多样性保护活动。

3、通过社区传统文化提高三江源自然保护区内及周边的生物多样性保护有效性。

4、提高三江源协会自身的项目管理能力，为当地环境保护与生物多样性保护领域的公民社会、乡村社区、民间组织提供各类培训、咨询等服务，建立三江源地区保护区与社区共管的新模式，并使三江源协会成为三江源环境保护与生物多样性保护的主要民间力量。

3）项目活动（做了什么）

1、成立玉树地区“绿色社区网络”社区保护行动基金小额赠款项目管理委员会，制定“绿色社区网络”社区保护行动基金小额赠款项目实施方案和投资方案；

2、在玉树地区公开征集“绿色社区网络”社区保护行动基金小额赠款项目；

3、召开“绿色社区网络”社区保护行动基金小额赠款启动会。由项目管理委员会对所有申报项目进行评审，并择优选出支持项目进行小额赠款；

4、对参与“绿色社区网络”社区保护行动基金小额赠款项目申报的公民社会、乡村社区、民间组织进行生态学知识、监测知识、项目管理及相关法律的项目培训；

5、三江源协会对受赠项目的实施情况进行日常和不定期监测，并对项目执行过程中经费的使用和存在的问题进行协调和处理；

6、对部分项目实施成效显著的单位和个人进行异地交流；

7、对项目实施的全过程进行记录和拍摄，制作必要的项目宣传材料，通过各种渠道宣传，扩大“绿色社区网络”社区保护行动基金小额赠款项目的社会影响面；

8、对项目最终产出进行评估验收，形成并向资助方负责提交总结报告。

4）项目成果指标（可量化的项目直接成果）

1、由玉树州民政部门、林业部门、教育部门、三江源保护区管理局基层保护站及三江源生态环境保护协会共同组成的玉树地区“绿色社区网络”社区保护行动基金小额赠款项目管理委员会；

2、形成“绿色社区网络”社区保护行动基金小额赠款项目实施方案和投资策略各一份；

3、在玉树地区公开征集“绿色社区网络”社区保护行动基金小额赠款项目建议书，形成林业主管部门与协会联合征集文件一份；

4、形成“绿色社区网络”社区保护行动基金小额赠款启动会会议纪要一份；

5、项目管理委员会择优选出重点支持的小额赠款项目建议书及评审意见文本十三份；

6、形成项目培训资料和培训会议纪要一套；

7、形成项目实施全过程记录和拍摄资料一套；

8、制作项目宣传材料5000份；

9、日常监测记录和对项目最终产出进行评估验收的监测评估报告四份；

10、对部分项目实施成效显著的单位和个人进行异地交流的交流报告二份。

简要描述项目的成功之处：（生态、环境、社会影响）

㈠在当地政府环保主管部门的支持下，同当地社区、民间组织建立了很好的合作关系，发展了一批有影响力、有环保意识的当地社区骨干力量；

㈡通过小额赠款推动三江源地区生态环境和生物多样性保护工作，在项目区域内民众参与环境保护的意识有了明显提高；

㈢在实施小额赠款的社区，按照受赠方的不同能力开展了形式多样的系列环保活动，在当地已经形成一定的社会影响力；

㈣项目幅射影响正在扩大，有趋向形成项目点周边村、社的“滚雪球”效应；

㈤通过项目活动，在项目经验的推广、保护意识的提升和保护方式的沉淀等方面都有不同程度的成果。

简要描述项目中各合作方的关系、成功合作的事例：

本项目的最大亮点，就是当地政府参与、支持民间组织的环境保护活动，乡村社区公众自觉投身自然生态和生态文化的保护，实现保护对象、保护方式和保护主体的多元化，对生态环境保护宣传和教育作用突出，项目影响面延伸到三江源许多非项目地区，有关项目合作伙伴之间建立了融洽、理解的关系。比如：当地政府林业主管部门参与了项目实施的全过程，以政府名义公开征集项目建议书，参与项目评审、监测、评估及总结工作，支持民间组织参与生态环境保护的合法活动。总结起来说，当地政府、乡村社区（个人）和民间组织在三江源地区生态环境保护事业中形成协作、互补和共鸣的良好新局面。

请将图片资料编号并作简短说明

P054-001“绿色社区网络”社区保护行动基金2008年小额赠款项目启动会

P054-002项目投票评审

P054-003签订“小额赠款项目”协议

P054-004项目之一：农牧民法律协力员培训

P054-005项目之一：牧民环境监测数据公布

P054-006 “绿色社区网络”社区保护行动基金项目部分产出

P054-007乡村社区表彰优秀保护牧人